上海健康医学院附属卫生学校

精品课程建设管理办法

第一章 总则

第一条  精品课程建设是上海中等职业教育深化课程改革的重要组成部分，是中等职业学校加大内涵建设和提高质量的重要举措。为了加强学校的课程建设，提高课程质量，根据教育部和上海市教委有关文件精神，结合学校实际，特制定本办法。 
    第二条  精品课程建设总体的目标是：建设一批达到国际国内领先水平、具有鲜明职业教育特色的精品课程，目的是要提升专业教学水平，推动学校精品特色专业建设和内涵发展，同时对任务引领型课程的全面实施起示范作用。

第二章  精品课程立项要求

第三条  精品课程的立项由学校统一组织申报，原则上根据实际情况选择课程须在学校专业教学中开课一年及以上，具有一轮完整实施过程，良好的课程实施条件和一定的教学成果积累等条件。

第四条  申报课程的主讲教师必须是学校在编教师，具有中、高级教师资格和双师型素质，并有本专业稳定的教学团队的支持。

- 已立项建设的课程建设项目尚未验收的，该项目负责人不得申报新

的课程建设项目。

第六条  精品课程的建设立项建设周期一般为2年。

第三章  精品课程申报程序

第七条  精品课程项目申报一般在每年6月进行。精品课程建设项目由项目负责人申请，填写《上海健康医学院附属卫生学校精品课程建设项目申报表》，课程所属院（部）组织初评后向学校教务处申报

第八条  原则上每个学院每次推荐按申报1～2门精品课程。

第九条  教务处组织专家对申报的课程进行评审，通过后给予立项，开展

建设工作并给予一定的经费资助建设。校级精品课程负责人应积极申报市级和国家级精品课程，学校对获得市级和国家级精品课程者将给予配套资助，并提供相关教学条件。

第四章  精品课程经费管理办法

第十条  凡批准立项建设的课程，学校给予每门课程一定的专项建设经费（具有内涵建设专项经费资助的课程建设经费从相应专项经费中开支）。

第十一条  课程建设专项经费由学校教务处统一管理，课程负责人根据建设计划负责经费预算、经费支出与控制。

第十二条  课程建设专项经费的使用范围：编印教学文件（课程建设规划、

课程教学大纲、教案等）；购买课程建设必备的图书资料、教学简易设备或材料；课程试题库建设；课程数字化资源建设与维护；编写教材等与课程建设相关的必要开支。

第五章  精品课程建设的检查与验收

第十三条  经批准立项的精品课程建设项目，应根据专家评审意见，对建设目标、预期成果和实施计划进行完善和调整，并签定《上海健康医学院附属卫生学校精品课程建设项目合同书》。

第十四条  建设时间过半，项目负责人需填写《上海健康医学院附属卫生学校精品课程建设项目中期检查表》，项目负责人对建设项目自查，院（部）初审后报教务处，教务处组织专家进行中期评估，评估重点检查建设计划进度、完成情况、经费使用情况及需协调解决有关问题。

第十五条  精品课程建设任务完成后须进行项目验收。验收程序为：项目负责人填写《上海健康医学院附属卫生学校精品课程建设项目验收报告》→项目负责人自查→提出申请→院（部）初评→专家组评审→通过后出具验收结论。

第十六条  经评审通过验收的精品课程享有“上海健康医学院附属卫生学校精品课程”称号，校级精品课程称号有效期5年。学校精品课程结题验收后应做好后续建设工作，要根据形势的发展和需要，及时充实、更新、提升课程建设成果，不断提高课程质量。

第十七条  经评审未达到验收要求的课程，最多可延长一年建设期。延续一

年建设期满，若仍未达到验收要求的课程，学校将收回建设经费并终止该课程项目建设工作；该门课程两年内不得再次申报学校精品课程建设项目；课程负责人两年内不得担任其他课程建设项目的负责人。

第六章  附则

第十八条  本办法解释权归教务处。

第十九条  本办法自发布之日起施行。

附件2：

项目编号__________

上海健康医学院附属卫生学校

精品课程建设项目合同书

课程名称：

课程负责人：

经费资助额度：

课程建设周期：

中期考核时间：

课程验收时间：

一、教务处（甲方）与建设方（乙方），依照〈上海健康医学院附属卫生学校精品课程建设管理办法〉签订本协议。 二、权利与义务： 1、甲方代表学校对经教学委员会评议、审阅并报主管校长批准的资助项目进行管理。 （1） 项目进行情况进行阶段性检查； （2） 对项目经费开支情况进行检查； （3） 保证项目经费及时到位； （4） 在主管校长和教学委员会的指导下， 协调有关单位为项目的顺利进行提供必要的帮助条件； （5） 项目完成后，组织专家对项目进行验收。 对验收优秀的项目， 将根据情况给予一定的奖励。 2、乙方按照精品课程建设的基本要求按期完成项目。 （1） 完成精品课程建设内容和具体指标； （2） 按期达到立项目标， 并提交成果； （3） 用该项目经费购买、研制和开发的软件归学校所有，其它成果交所在院部或教研室。 - 经费按学校有关规定开支，项目完成后两个月内， 由项目主持人列出经费使用清单，交教务处审核。 三、乙方如未全面认真履行本合同规定的目标、内容和指标，或中期检查不合格的， 甲方将酌情减少、停止直至追回经费， 并取消项目负责人自验收之日起二年申报项目的权力。 四、乙方如变更项目主持人， 须征得甲方同意。 如乙方原主持人因某种原因不能履行职责， 甲方有权提请乙方确定新的项目主持人。 项目组所有成员对本项目均承担责任。 一、课程建设负责人及参加人员基本情况 负责人; 姓名; 出生年月; 职称; 联系电话; Email. 参加 人员. 二、课程建设预计达到目标 三、课程建设进度 四、经费预算 序号; 支出项目; 金额（元）; 投入时间.

五、项目建设内容 六、提交成果 乙方负责人（签名）： 教务处（公章） 年 月 日 年 月 日

乙方所在院（部）负责人（签名） 年 月 日

附件3：

上海健康医学院附属卫生学校

精品课程建设项目中期检查表

| 院（部） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 建设目标和达成情况： |  |  |  |  |  |
| 进展情况：A.按原计划进行 B.加速 C.滞后 D. 扩展 E. 未改动 （1）情况（打√）：A( ) B( ) C( ) D( ) E( ) （2）原因： |  |  |  |  |  |
| 阶段性成果清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果名称 |  |  | 说明 |  |
| 经费的落实和使用情况： |  |  |  |  |  |
| 对预期结题成果的估计（结题成果提出的时间、形式、水平、价值等） |  |  |  |  |  |
| 后期研究的重点、困难和要求： |  |  |  |  |  |
| 院（部）检查意见： 负责人： 学院（部）盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 教务处审核意见： 通过（ ） 限期整改（ ） 签字： 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

附件4：

上海健康医学院附属卫生学校

精品课程建设项目验收报告书

课程名称：

课程类别：

| 公共基础课 | 专业基础课 | 专业课 |
| --- | --- | --- |

课程负责人：

填表日期：

| 课程名称 |  |  |  |  |  | 面向专业 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项时间 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 学校资助经费 |  |  |  |  |  | 自筹经费 |  |  |  |  |  |
| 课程负责人 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 课程建设参与人员 |  | 姓名 | 职称 | 在课程建设中的分工 |  |  |  |  |  | 签名 |  |
| 原计划起止时间 |  |  |  |  | 实际起止时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经费支 出 情 况 |  | 下拨经费总额： 元；支出经费： 元； 剩余经费： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支出项目内容 |  |  |  |  | 支出金额 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标完成情况 | 简述课程建设的目标、完成情况及建设中采取的措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得的成 果 | 详细列出课程建设中取得的各项教学成果名称、成果形式（包括师资队伍、教材教参、教研论文、奖励称号等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效果 | 简述课程建设对提高教学质量取得的实际效果（包括学生评价、学生获奖、同行影响等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与既定目标比较，有哪些未完成或部分完成？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟在哪些方面需继续进一步建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专家验收意见 | 课程建设的既定目标是否实现，拟突破的难题是否解决，成果具备价值或效益以及存在的主要不足： 结论： 通过□ 不通过□ 专家组长签名： 日 期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 组 名 单 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 所在单位 | 职 称 | 专 业 | 签 名 |

备注：专家组一般由3名以上具有副高以上职称组成，其中2名以上为校外专家。

| 学校教务处审核意见 | 重点课程是否按计划完成、项目完成的质量与水平 结论： 通过 □ 不通过□ 负责人签名： 公 章： 日 期： |
| --- | --- |
| 学校验收意见 | 主管校长签名： 学校盖章： 日 期： |